Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 г. Нижний Ломов

УТВЕРЖДАЮ.

Заведующая детским садом №2

г. Нижний Ломов

_______________ Варывдина Л.П.

Проект

«Первые шаги в ГТО»

г.  Нижний Ломов, 2018 год

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта. |  | Первые шаги в ГТО. |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект. |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 г. Нижний Ломов, филиал МБДОУ детского сада №2 г. Нижний Ломов в с. Кривошеевка, филиал МБДОУ детского сада №2 г. Нижний Ломов в с. Прянзерки. |
| 1.3. Руководитель проекта, исполнители. |  | Руководитель проекта: Шадрина Наталия Ивановна. Участники: дети 6-7 лет, педагоги детского сада и его филиалов. |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта. |  | Сентябрь 2018 – декабрь 2022 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта. | - Конвенция о правах ребенка. - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). - Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». - Проект Постановления Правительства Российской Федерации от 2014г. «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148. |  |
| 2.2. Актуальность. | В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. За последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является важной задачей правительства РФ. 24 марта 2014 года подписан Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Разработано положение «О всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «ГТО», утвержденное постановлением правительства РФ № 540 от 11.06.2014 г. Воспитывать детей с дошкольного возраста здоровому образу жизни — первоочередная задача детского сада. Социальной проблемой на сегодняшний день является недостаточная осведомленность родителей о важности физического воспитания. Низкая спортивная активность, малоподвижный образ жизни детей и их семей, отсутствие понимания культуры спорта, сниженная активность, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, отсутствие полезных привычек. Необходимо внедрять новые подходы, доверительные партнерские отношения сотрудников детского сада с родителями. В связи с этим проект «Первые шаги в ГТО» будет направлен на обеспечение эффективной работы физкультурно-спортивной организационной модели детского сада и воспитание здорового, физически развитого поколения дошкольников и их родителей. |  |
| 2.3. Цель. | Подготовка детей дошкольного возраста к выполнению нормативов первой ступени Физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное включение всех участников образовательного процесса в подготовку и сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями. |  |
| 2.4. Задачи. | 1. Познакомить детей с программой ГТО традицией их проведения. 2. Повысить эффективность использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и гармоничном развитии личности ребёнка. 3. Обеспечить преемственность в осуществлении программы ГТО между дошкольным образовательным учреждением и школой. 4. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой, физическим совершенствованием и ведением здорового образа жизни. 5. Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме «Здоровый образ жизни - в жизнь!». 6. Создать единое воспитательно-образовательное пространство, на основе доверительных партнерских отношений сотрудников детского сада с родителями. |  |
| 2.5. Практическая значимость. | Реализация данного проекта не только повысит профессиональную компетенцию воспитателей, но и повысит осведомленность родителей о важности физического воспитания и приобщения детей к ЗОЖ. Физические нагрузки позволят развить у наших воспитанников выносливость, смелость, физические качества, выявить психологическую предрасположенность воспитанников к различным видам спорта, оказать поддержку детям, отстающим в физическом развитии от сверстников. Все вышеперечисленное должно повлиять на повышение качества образовательного процесса, снижение заболеваемости дошкольников. |  |
| 2.6. Инновационная направленность. | Комплекс ГТО должен стать основополагающим в единой системе патриотического воспитания подрастающего поколения. |  |
| 2.5. Содержание проекта. | В качестве базовых компонентов в системе внедрения ВФСК ГТО в дошкольном образовательном учреждении мы выделяем: 1. Блок нормативно-правового обеспечения (разработка нормативных документов по внедрению комплекса ГТО). 2. Блок мониторинговых процедур, обеспечивающих внедрение ГТО (предусматривает общую оценку уровня индивидуального развития детей по образовательной области «Физическое развитие»), 3. Блок организации и проведения мероприятий спортивной направленности. |  |
| 2.6. Результаты проекта. | 1. Выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника к какому-либо виду спорта. 2. Сформировать у детей представления о комплексе ГТО, как о мероприятиях, направленных на укрепление здоровья с помощью систематической физической подготовки. 3. Повышение мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом. 4. Положительная результативность в сдаче норм «ГТО». 5. Рост спортивных достижений. 6. Участие команд детского сада в городских спортивных соревнованиях. 7. Эмоциональное сближение детей и родителей. 8. Рост профессиональной компетенции педагогов. 9. Активное взаимодействие родителей и педагогов. 10. Обогащение педагогического опыта родителей; 11. Сформированности у родителей осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни. 12. Приобретение опыта взаимодействия с социальными партнёрами. |  |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2018 -2022гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта и дорожной карты. | Сентябрь 2018 | Творческая группа |
| 2 | Ознакомление педагогов, родителей, детей о задачах проекта | Сентябрь 2018 | Ст. методист, воспитатели |
| 2 | Подготовка предметно-развивающей среды в музыкально-спортивном зале, в группе, на спортивной площадке | Сентябрь 2018 | Ст. методист, воспитатели |
| 3 | Изучение нормативно-правовой документации по внедрению ВФСК ГТО | Сентябрь 2018 | Творческая группа |
| 4 | Создание на официальном сайте детского сада раздела «ГТО для дошкольников» | Сентябрь 2018 | Ст. методист |
| 5 | Консультация для педагогов «Внедрение комплекса ГТО в ДОУ» | Октябрь 2018 | Ст. методист |
| 6 | Презентация для детей и родителей «ГТО» | Октябрь 2018 | Л.Н. Кленчева |
| 7 | Разработка цикла памяток, консультаций для родителей «Внедрение комплекса ГТО в ДОУ» | В течение проекта | Творческая группа |
| 8 | Информационно-просветительская работа среди родителей воспитанников, направленная на привлечение к сдаче норм ГТО | В течение проекта | Воспитатели |
| 9 | Консультация для родителей «Зачем нужно сдавать ГТО в дошкольном возрасте» | Ноябрь 2018 | Воспитатели |
| 10 | Проведение ежедневной утренней гимнастики с включением игр и упражнений для подготовки сдачи норм ГТО | Ежедневно в течение проекта | Воспитатели |
| 11 | Проведение непосредственно-образовательной деятельности в зале, группе, на воздухе (развивать физические качества (силу, гибкость, ловкость, координацию и т.д.) | Три раза в неделю | Воспитатели |
| 12 | Подвижные и спортивные игры с прыжками, бегом, упражнения на гибкость и силу, эстафеты с различными видами бега | Ежедневно в течение проекта | Воспитатели |
| 13 | Соблюдение ежедневного двигательного режима | В течение проекта | Воспитатели |
| 14 | Проведение бесед с детьми о пользе занятия спортом и физическими упражнениями | В течение проекта | Воспитатели |
| 15 | Рассматривание с детьми иллюстраций, фото и видео материалов по теме проекта | В течение проекта | Воспитатели |
| 16 | Чтение с детьми рассказов, загадывание загадок, разучивание стихотворений о спорте | В течение проекта | Воспитатели |
| 17 | Решение с детьми проблемных вопросов и ситуаций (поискового характера): «Какие знаки отличия ГТО ты знаешь?» «Зачем люди занимаются спортом?» «Что нужно делать, чтобы стать спортсменом?» «Какие у меня физические возможности?» | В течение проекта | Воспитатели |
| 18 | Проведение с детьми интеллектуальных и развивающих игр: «Узнай вид спорта», «Спортивное оборудование», «Сложи картинку», «Найди спортсмена по описанию», «Что изменилось на спортивной арене?» | В течение проекта | Воспитатели |
| 19 | Проведение физкультурных досугов | Ежемесячно | Воспитатели |
| 20 | Участие в районных соревнованиях «Веселые старты» | Ежегодно в октябре | Воспитатели подготовительных групп |
| 21 | Проведение спортивного развлечения «Зимние забавы» | Ежегодно в январе | воспитатели старших и подготовительных групп |
| 22 | Проведение спортивного праздника с участие пап, посвященного Дню Защитника отечества | Ежегодно в феврале | Воспитатели |
| 23 | Мастер-класс «Делай как я!» для детей подготовительной к школе группы и их родителей по разным видам нормативов «ГТО» (силовые, на гибкость, на скорость и выносливость) | По плану | Китаева О.Е., Ковалева Ю.В. |
| 24 | Участие в районном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Крошки ГТОшки» среди дошкольных учреждений Нижнеломовского района | Ежегодно | Ст. методист, воспитатели подготовительных групп |
| 25 | Размещение информации о реализации проекта на сайте детского сада | В течение проекта | Ст. методист |